## 📊 Tableau de Bord
SUIVI D'AVANCEMENT DES PROJETS — FUTURA EXPERTISE
Mis à jour le : 01/06/2026
Projet | Type | Responsable | Statut | % Avancement | Date Début | Date Fin Prévisionnelle | Budget Estimé (€) | Budget Consommé (€) | % Budget | Priorité | RAG
Pointage360 | SaaS RH / BTP | Futura Expertise | En cours | 75% | 01/01/2025 | 31/08/2026 | 45000 | 33750 | 75% |  | ✅ Vert
EcoTrace | SaaS WEEE/DEEE | Futura Expertise | En cours | 60% | 01/03/2025 | 31/12/2026 | 60000 | 36000 | 60% |  | 🟡 Ambre
ElectraERP | ERP Bureau Étude Élec. | Futura Expertise | En démarrage | 20% | 01/05/2025 | 28/02/2027 | 35000 | 7000 | 20% |  | 🟡 Ambre
TOTAUX / MOYENNES |  |  |  | 51.67% |  |  | 140000 | 76750 | 54.82%
LÉGENDE RAG : |  | ✅ Vert = En bonne voie |  | 🟡 Ambre = Attention requise |  | 🔴 Rouge = Problème critique

## 📁 Pointage360
FICHE PROJET — POINTAGE360
Description | Plateforme SaaS B2B multi-tenant pour gestion du pointage, timesheets, congés et présence par chantier (BTP). Stack: NestJS + Next.js + PostgreSQL + Redis.
Statut | En cours
Priorité | Haute
% Avancement | 75%
Début | 01/01/2025
Fin Prévisionnelle | 31/08/2026
Budget Estimé | 45000
Budget Consommé | 33750
RAG | ✅ Vert
MODULES / TÂCHES
Module / Tâche |  | Statut |  | % Avancement | RAG
Auth & RBAC (JWT, roles, multi-tenant) |  | Terminé |  | 100% | ✅ Vert
Gestion Employés & Chantiers |  | Terminé |  | 100% | ✅ Vert
Pointage & Présence |  | Terminé |  | 100% | ✅ Vert
Timesheets (workflows approbation) |  | Terminé |  | 100% | ✅ Vert
Congés & Absences |  | Terminé |  | 100% | ✅ Vert
Emails transactionnels (Nodemailer) |  | Terminé |  | 100% | ✅ Vert
Jobs BullMQ (exports, notifs, rappels) |  | Terminé |  | 100% | ✅ Vert
Upload MinIO (justificatifs) |  | Terminé |  | 100% | ✅ Vert
Settings UI (CRUD jours fériés, types congés) |  | Terminé |  | 100% | ✅ Vert
Tests unitaires & E2E (Jest + Playwright) |  | À faire |  | 0% | 🔴 Rouge
Permissions fines (au-delà des rôles) |  | À faire |  | 0% | 🔴 Rouge
Observabilité production (OpenTelemetry/Sentry) |  | En cours |  | 30% | 🟡 Ambre
SMTP réel (production) |  | À faire |  | 0% | 🔴 Rouge
Déploiement production |  | En cours |  | 40% | 🟡 Ambre
AVANCEMENT GLOBAL (modules) |  |  |  | 69.29%
RISQUES & POINTS D'ATTENTION
Risque |  | Impact | Description
Tests manquants |  | Haute | Aucune couverture Jest/Playwright — risque qualité en production
Infrastructure Docker non testée en prod |  | Moyenne | Docker non installé sur machine dev au moment du dev
SMTP non configuré |  | Basse | Emails fonctionnels uniquement en test — bloquant pour la prod
💬 Note : Version 0.2 livrée avec modules métier complets. Prochaine étape : tests et déploiement.

## 📁 EcoTrace
FICHE PROJET — ECOTRACE
Description | Plateforme SaaS conformité WEEE/DEEE. Suivi actifs IT cycle de vie complet, workflow de dépollution 10 états, certificats PDF SHA-256, score conformité, rapports ESG/CSRD.
Statut | En cours
Priorité | Haute
% Avancement | 60%
Début | 01/03/2025
Fin Prévisionnelle | 31/12/2026
Budget Estimé | 60000
Budget Consommé | 36000
RAG | 🟡 Ambre
MODULES / TÂCHES
Module / Tâche |  | Statut |  | % Avancement | RAG
Auth multi-tenant (7 rôles RBAC) |  | Terminé |  | 100% | ✅ Vert
Gestion actifs IT (CRUD + import CSV + QR) |  | Terminé |  | 100% | ✅ Vert
Workflow dépollution 10 états |  | Terminé |  | 100% | ✅ Vert
Moteur certificats PDF (SHA-256 + QR) |  | Terminé |  | 100% | ✅ Vert
Journal audit immuable (hash-chain) |  | Terminé |  | 100% | ✅ Vert
Score de conformité temps réel |  | Terminé |  | 100% | ✅ Vert
Rapports ESG & CO₂ (CSRD) |  | En cours |  | 60% | 🟡 Ambre
Gestion recycleurs |  | Terminé |  | 100% | ✅ Vert
Dashboard analytics |  | En cours |  | 50% | 🟡 Ambre
Tests unitaires & E2E |  | À faire |  | 0% | 🔴 Rouge
Déploiement Docker production |  | En cours |  | 30% | 🟡 Ambre
Documentation API Swagger |  | Terminé |  | 100% | ✅ Vert
Notifications temps réel (WebSockets) |  | À faire |  | 10% | 🔴 Rouge
Intégration S3 production |  | À faire |  | 0% | 🔴 Rouge
AVANCEMENT GLOBAL (modules) |  |  |  | 67.86%
RISQUES & POINTS D'ATTENTION
Risque |  | Impact | Description
Rapports CSRD non finalisés |  | Haute | Fonctionnalité différenciante — retard possible si réglementation évolue
Zéro couverture tests |  | Haute | Risque régressions sur le workflow critique de dépollution
Scalabilité multi-tenant non testée |  | Moyenne | Performance non validée au-delà du seed de démonstration
💬 Note : Core métier stable. Accent sur reporting ESG et tests avant livraison v1.0.

## 📁 ElectraERP
FICHE PROJET — ELECTRAERP
Description | ERP pour Bureau d'Études Électrique. API Laravel 12 (PHP) — gestion projets, devis, facturation, ressources pour ingénieurs et techniciens BEE.
Statut | En démarrage
Priorité | Moyenne
% Avancement | 20%
Début | 01/05/2025
Fin Prévisionnelle | 28/02/2027
Budget Estimé | 35000
Budget Consommé | 7000
RAG | 🟡 Ambre
MODULES / TÂCHES
Module / Tâche |  | Statut |  | % Avancement | RAG
Architecture & scaffold Laravel 12 |  | Terminé |  | 100% | ✅ Vert
Auth & gestion utilisateurs |  | En cours |  | 50% | 🟡 Ambre
Gestion projets BEE |  | En cours |  | 30% | 🟡 Ambre
Devis & chiffrage |  | À faire |  | 0% | 🔴 Rouge
Facturation |  | À faire |  | 0% | 🔴 Rouge
Gestion ressources (équipe) |  | À faire |  | 0% | 🔴 Rouge
Planning & calendrier |  | À faire |  | 0% | 🔴 Rouge
Rapports & export PDF |  | À faire |  | 0% | 🔴 Rouge
Frontend (ElectraERP Web) |  | À faire |  | 0% | 🔴 Rouge
Tests & CI/CD |  | À faire |  | 0% | 🔴 Rouge
Déploiement production |  | À faire |  | 0% | 🔴 Rouge
AVANCEMENT GLOBAL (modules) |  |  |  | 16.36%
RISQUES & POINTS D'ATTENTION
Risque |  | Impact | Description
Projet en phase initiale |  | Haute | Majorité des modules non démarrés — planning serré jusqu'en 2027
Frontend non commencé |  | Haute | Dossier electra-erp vide — aucun travail UI initié
Dépendances Laravel vendor |  | Basse | Vendor commité — risque de conflits sur mises à jour de sécurité
💬 Note : Phase d'initialisation. Scaffold Laravel posé, auth en cours. Forte charge de développement à venir.

## 📅 Jalons
JALONS CLÉS — TOUS PROJETS
Projet | Jalon | Date Cible | Statut | Responsable | Commentaire
Pointage360 | Livraison v0.2 (modules métier) | 31/03/2025 | ✅ Livré | Futura Expertise | Auth, timesheets, congés, emails, BullMQ
Pointage360 | Mise en place tests Jest + Playwright | 30/09/2025 | 🔴 En retard | Futura Expertise | Aucune couverture tests actuellement
Pointage360 | Déploiement production v1.0 | 31/08/2026 | 🟡 En cours | Futura Expertise | Docker Compose, CI/CD à finaliser
EcoTrace | Core métier (workflow + certificats) | 30/06/2025 | ✅ Livré | Futura Expertise | Workflow 10 états, PDF SHA-256, audit chain
EcoTrace | Rapports ESG/CSRD finalisés | 30/09/2026 | 🟡 En cours | Futura Expertise | 60% avancement — CO₂ + rapports cycle de vie
EcoTrace | Livraison v1.0 avec tests | 31/12/2026 | 🟡 Prévu | Futura Expertise | Tests E2E, déploiement Docker prod
ElectraERP | Scaffold & auth Laravel 12 | 31/05/2025 | ✅ Livré | Futura Expertise | Architecture posée, auth en cours
ElectraERP | Modules devis & facturation | 28/02/2026 | 🔴 Non démarré | Futura Expertise | Priorité haute pour la prochaine phase
ElectraERP | Frontend ElectraERP Web | 31/08/2026 | 🔴 Non démarré | Futura Expertise | Dossier electra-erp vide
ElectraERP | Livraison v1.0 complète | 28/02/2027 | 🟡 Prévu | Futura Expertise | Dépend de l'avancement des modules